## Slide 1
지도교수 면담 · 2026. 08. 26.
연구 설계 방향에 대한 판단 요청
— 9월 일정과 대안 설계
오늘 여쭐 것 발표한 설계로 9월 일정을 가는 것이 맞는지, 아니면 대안 구조로 옮겨야 하는지 판단을 구하고자 합니다
발표자
이성준
소속
기술경영전문대학원 기술경영전공 석사과정
Notes: 발표자료는 제출했고, 오늘은 9월 이후 설계에 대해 판단을 구하고자 합니다. 현행 설계로는 학과 9월 일정을 소화하기 어렵다고 스스로 보고 있습니다. 그래서 대안을 하나 준비했습니다. [ 주의 ] 「두 개를 하고 싶습니다」로 말하지 않는다. 「A로 가고 싶은데 일정이 안 되면 대안입니다」로 말한다.

## Slide 2
01. 현행 설계의 병목
지도교수 면담 · 2026. 08. 26.
01 / 04
척도 셋을 새로 만들고 검증한 뒤 본조사까지 최소 6~7주 — 9월 착수 시 10월 중순 종료
【 확보 상태 】
변수 | 측정 | 상태 | 남은 일
IV 귀속 모호성 | 시나리오 조작 + 조작 점검 4문항 | 🔴 신규 | 시나리오 확정 · 파일럿으로 조작 점검
MV 평가 불확실성 | 측정 4문항 | 🔴 신규 | Rizzo 정의 ⑴ 계열 복원 · 타당도 미축적
MOD 평가 절차 명확성 | 측정 4문항 | 🔴 미확정 | 측정/조작 결정 후 문항 재설계
DV 절차공정성 지각 | 측정 3문항 | 🟢 확보 | N&M(1993) · Colquitt(2001)
【 일정 계산 】
어휘 정비 · 문항 분류
1.5일
사전 검정력 분석
1일
시나리오 확정
1일
파일럿 30~50명
1~2주
문항 재작성
3일
본조사 250명
2주
분석
1주
합계 6~7주
Notes: 병목은 척도입니다. 넷 중 셋이 신규이거나 미확정입니다. 특히 조작이 들어가면 파일럿으로 조작 점검을 해야 하고, 그 결과로 문항을 다시 써야 합니다. 이 두 단계가 3주를 먹습니다. 다 합치면 6~7주이고, 9월에 시작하면 10월 중순에 본조사가 끝납니다.

## Slide 3
02. 대안 — 기존 모형에 한 층
지도교수 면담 · 2026. 08. 26.
02 / 04
기준 연구 Tsai & Wang (2013). Exploring the factors associated with employees' perceived appraisal accuracy. International Journal of Human Resource Management, 24(11), 2197–2220. N=194 · R²=.714
【 그 연구가 검토한 선행요인 — 그리고 비운 자리 】
검토한 선행요인 6
분배공정성 · 절차공정성 · 상호작용공정성
관리 목적 · 개발 목적 · 다중 평가자
(인터뷰 추가 — 평가 기준·목표의 명확성)
비운 자리
모두 「평가 제도와 평가자」에 관한 것이다
평가 대상인 산출물의 속성에서 선행요인을 찾은 연구는 없다
【 대안 모형 】
성과 기여
귀속 모호성
IV · 신규 선행요인
H1 · H2
지각된
평가 정확성
DV · Vest et al.(1995) 4문항
기존 선행요인 6 통제
H1 | 귀속 모호성이 높을수록 지각된 평가 정확성이 낮아질 것이다 | 주효과
H2 | 기존 선행요인 6을 통제한 뒤에도 귀속 모호성은 정확성 지각을 증분 설명할 것이다 | 증분 · ΔR² ★ 핵심
H3 | 평가 기준 명확성이 그 관계를 완화할 것이다 | 조절 · 탐색적
R²=.714이라는 기준선이 있어, 남는 설명력이 곧 기여의 크기를 보여준다
Notes: 대안은 Tsai & Wang(2013)의 정확성 지각 모형에 AI 귀속 모호성을 한 층 얹는 것입니다. 그 논문이 검토한 선행요인은 여섯 개인데 모두 평가 제도와 평가자에 관한 것입니다. 평가 대상인 산출물의 속성에서 선행요인을 찾은 연구는 없습니다. AI 협업에서는 산출물 자체가 개인 기여로 분해되지 않습니다. 제도가 아무리 공정해도 가려낼 것이 없으면 정확성 지각이 성립하지 않을 수 있습니다. 이것이 대안의 공백입니다. 핵심 가설은 H2입니다. 기존 여섯 개를 통제한 뒤에도 남는 설명력이 있는지, 그것이 기여의 크기를 그대로 보여줍니다. [ 주의 ] 이 논문은 절차공정성을 독립변수로, 정확성 지각을 종속변수로 놓았다. 현행 설계와 방향이 반대다. 물으면 「그 논문은 평가 3~5개월 후 측정이고 제 현행 설계는 평가 전이라 국면이 다릅니다」로 답한다.

## Slide 4
03. 척도 확보 현황
지도교수 면담 · 2026. 08. 26.
03 / 04
신규로 만들어야 하는 것은 IV 하나 — 나머지는 검증된 척도를 번안한다
변수 | 문항 | 출처 | 상태
DV 지각된 평가 정확성 | 4 | Vest, Scott & Tarnoff (1995) · α=.91 | 🟢 문항 문구 확보
IV 귀속 모호성 | 4 | 현행 조작 점검 4문항을 측정으로 전환 | 🟡 신규 · 기존 문항 재사용
통제 분배공정성 | 4 | Niehoff & Moorman (1993) | 🟢 리포 보유
통제 절차공정성 | 6 | Niehoff & Moorman (1993) | 🟢 리포 보유
통제 상호작용공정성 | 6 | Moorman (1991) | 🟢 리포 보유
통제 관리 · 개발 목적 | 8 | Cleveland, Murphy & Williams (1989) | ⬜ 확보 필요
MOD 평가 기준 명확성 | 4 | 현행 MOD 문항 | 🟡 재설계 검토 중
【 DV 4문항 — Vest, Scott & Tarnoff (1995) 】
① 평가가 내가 그 과업을 수행했다고 느낀 것과 일치했다 ② 평가가 내 실제 성과를 정확히 반영했다
③ 평가가 내 강점과 약점을 정확히 기술했다 ④ 평가가 정확하다
Notes: 신규로 만들어야 하는 것은 독립변수 하나입니다. 나머지는 검증된 척도를 번안합니다. 종속변수는 Vest 등이 1995년에 만든 네 문항이고, Tsai & Wang이 번안해 알파 .91을 보고했습니다. 특히 첫 문항이 이 연구의 관심축과 같습니다. 내가 느낀 기여와 평가의 일치를 묻습니다. [ 주의 ] 이 문항은 사후형이다. 실제 평가를 받은 응답자에게 물어야 하며, 그래서 대안은 시나리오를 버린다. [ 주의 ] 「기여가 평가에 정확히 반영되는가」로 말하면 형평 판단으로 읽힌다. 예측 가능성과 구분해서 말한다.

## Slide 5
04. 결정 지점
지도교수 면담 · 2026. 08. 26.
04 / 04
【 두 갈래 】
 | A · 현행 설계 | F · 대안
종속변수 | 절차공정성 지각 | 지각된 평가 정확성
구조 | IV → MV → DV + 조절 | IV → DV (통제 6)
방법 | 시나리오 실험 · 무작위 배정 | 설문 횡단
신규 척도 | 3 | 1
일정 | 6~7주 | 3~4주
인과 주장 | a경로 확보 | 횡단 상관
기여 | 경로 신설 | 선행요인 추가 · 증분 검정
최대 위험 | 9월 일정 · IV·MV 판별 | 기여 축소 · IV·DV 판별
【 여쭐 것 】
1.
이 설계로 9월 일정을 가는 것이 맞습니까, 대안으로 옮겨야 합니까
2.
대안으로 간다면 매개 구조를 포기하는 것이 타당합니까
3.
IV와 종속변수의 판별 — 문항을 어떻게 갈라야 합니까
4.
국내에 평가 정확성 지각을 종속변수로 둔 연구가 드문 것이 기회입니까 위험입니까
Notes: 정리하면 두 갈래입니다. 현행은 무작위 배정으로 인과를 확보하고 경로를 신설하지만 6~7주가 걸립니다. 대안은 3~4주에 들어가지만 매개 구조를 포기하고 기여가 선행요인 추가로 줄어듭니다. 네 가지를 여쭙고 싶습니다. [ 주의 ] 1번 답을 먼저 받는다. 그 답에 따라 2~4가 달라진다. [ 주의 ] 「제가 확인한 범위에서는」을 붙인다. 원문 대조는 Tsai & Wang 한 편뿐이다.